贵州省特色田园乡村 乡村振兴集成示范试点村庄规划设计方案编制导则

（征求意见稿）

贵州省自然资源厅

贵州省住房和城乡建设厅

贵州省城乡规划设计研究院

二〇二一年五月

前言

为全面实施乡村振兴战略，深入贯彻落实习近平总书记视察贵州时提出的“在乡村振兴上开新局”的重要指示精神，认真落实《中国贵州省委、贵州省人民政府关于分类分级推进乡村振兴的指导意见》和《中共贵州省委办公厅、贵州省人民政府办公厅贵州省特色田园乡村 乡村振兴集成示范试点建设方案》通知的要求，按照“生态优、村庄美、产业特、农民富、集体强、乡风好”的总目标，全面指导和推进贵州省特色田园乡村 乡村振兴集成示范试点村庄规划设计方案编制，更好的体现特色田园乡村核心理念和内涵，落实“多规合一实”用性编制要求，全面引领和支撑示范试点建设各项工作，特制定本导致。

本导则共分为六章，主要包括：总则、编制要求、规划方案内容及要求、设计方案内容及要求、成果要求、附则。

目录

1总则	- 1 -

1.1编制目的	- 1 -

1.2适用范围	- 1 -

1.3规划期限	- 2 -

1.4编制范围及重点	- 2 -

1.5编制层次	- 2 -

1.5编制原则	- 3 -

2编制要求	- 5 -

2.1工作流程	- 5 -

2.2工作底图	- 6 -

2.3基数转换	- 6 -

3规划方案内容及要求	- 8 -

3.1目标定位	- 8 -

3.2国土空间用地布局	- 8 -

3.3生态保护修复和国土综合整治	- 9 -

3.4耕地和永久基本农田保护	- 9 -

3.5统筹历史文化传承与保护	- 9 -

3.6基础设施和基本公共服务设施布局	- 10 -

3.7产业发展布局	- 11 -

3.8农村住房建设	- 11 -

3.9村庄安全和防灾减灾	- 12 -

3.10近期实施保障。	- 12 -

4设计方案内容及要求	- 13 -

4.1建筑设计引导	- 13 -

4.2绿化景观设计引导	- 14 -

4.3设计管控要求	- 15 -

5成果要求	- 17 -

5.1评述版方案要求	- 17 -

5.2村民版成果要求	- 17 -

5.3报批版成果要求	- 17 -

6附则	- 19 -

# 1总则

## 1.1编制目的

为全面实施乡村振兴战略，深入贯彻落实习近平总书记视察贵州时提出的“在乡村振兴上开新局”的重要指示精神，认真落实《中国贵州省委、贵州省人民政府关于分类分级推进乡村振兴的指导意见》和《中共贵州省委办公厅、贵州省人民政府办公厅关于贵州省特色田园乡村 乡村振兴集成示范试点建设方案通知》的要求，按照“生态优、村庄美、产业特、农民富、集体强、乡风好”总体目标，全面指导和推进示范试点村庄规划设计方案编制，规范规划方案编制工作程序，更好的体现特色田园乡村核心理念和内涵，落实“多规合一”实用性编制要求，全面引领和支撑示范试点建设各项工作，根据国家相关法律法规、政策文件及标准规范的要求，结合贵州省实际，制定本导致。

## 1.2适用范围

适用于全省省级、市县级特色田园乡村 乡村振兴集成示范试点村庄的村庄规划设计方案编制。

村庄规划设计方案是示范试点村庄开展国土空间开发保护活动、实施国土空间用途管制、核发乡村建设项目规划许可和进行各项建设等的法定依据。

## 1.3规划期限

与试点示范阶段相衔接，近期至2023年，远期可展望到2035年。

## 1.4编制范围及重点

示范试点村为整个行政村的，以行政村为单元全域范围编制；试示范点村为自然村寨的，应设置村域整体统筹发展指引，在行政村全域统筹基础上，以自然村为重点开展规划设计。

村域部分：重点明确“生产、生活、生态”三生空间格局，协调优化村域整体空间布局和景观环境，统筹安排空间布局和重大设施。

自然村寨部分：重点明确试点规划范围，落实划定村庄建设开发边界，通过村庄问题研判、特征分析和特色提炼，统筹村庄布局，培育发展产业、保护生态环境、彰显文化特色、改善公共服务、增强乡村活力，按照详细规划深度统筹用地布局和总平面方案。

## 1.5编制层次

示范试点村规划设计方案要体现综合性和实施性，构建“策划+规划+设计”多层级的编制路径。

宏观层面（策划）：按照整体策划方式明确村庄目标定位和发展路径，结合村域发展指引明确产业发展、生态环境保护、文化保护传承思路，满足村庄发展和管理需求。

中观层面（规划）：通过规划分析明确村庄用地布局、产业配套、设施服务、生态环境、风貌管控指引和用途管制要求，重点指导特色产业培育，特色生态构建和特色文化塑造。

微观层面（设计）：运用规划设计手法，因地制宜对山水田园环境、重要空间节点和建筑景观小品开展详细方案设计，全面支撑实施建设。

## 1.5编制原则

多规合一，统筹布局。充分对接上位规划，通盘土地利用、产业发展、居民点布局、人居环境整治、生态保护和历史文化传承，因地制宜、上下联动、多规合一，统筹安排村庄各类空间和设施布局，对村庄要素进行统筹安排，做到“先规划再设计后建设”。

生态优先，彰显特色。以绿水青山就是金山银山的理念为引领，落实上位国土空间规划“三区三线”管控要求，强化自然山水形态、自然植被等生态空间保护。尊重自然地貌和既有的乡村空间格局，协调好与自然山水环境及原有村庄肌理的关系，顺应新时代农民群众生产、生活习惯和乡风文明建设的变化趋势，彰显村庄文化特色、地域特点、乡土风情和时代特征。

突出重点，详细设计。统筹安排村庄国土空间，优化调整村庄各类用地布局，合理安排各类设施，以土地利用、农房建设、基础设施、人居环境、生态保护和历史文化传承等为重点，按照详细规划深度统筹用地布局和总平面方案，做好山水田园环境、重要节点空间、建筑景观的详细设计，指导宜居农房、景观塑造等改造和建设工作。

村民主体，共同缔造。要坚持政府主导、村民主体，组织村贤、党员、企业家等能人积极参与，充分尊重村民意愿，群策群力共同做好规划设计方案编制工作。注重实地调查，深入调研村民需要，找准村庄发展和建设管理中存在的问题。倡导有村庄规划编制经验的机构或个人下乡驻村开展规划编制，推广实施乡村规划师负责制度。

# 2编制要求

## 2.1工作流程

组织领导。示范试点村村庄规划设计方案由县级政府组织编制，建立政府主导、自然资源和城乡住房建设部门牵头、多部门协同、规划编制单位和驻村规划师指导、社会参与、村民商议决策的工作机制，并切实保障编制经费。

调查研究。规划编制单位要建立驻村规划师陪伴式服务工作机制，梳理资料清单，开展相关基础资料收集准备工作，通过座谈走访、入户调查、沟通宣传、方案咨询、田野踏勘、乡贤访谈、公众参与等工作方式进行深入的驻村调研，充分听取村民诉求和意愿，全面调查和掌握当地社会经济、自然资源、历史文化、土地权属、居民情况、设施建设、产业基础、发展需求等相关基础资料，摸清家底、找准问题、把握诉求、研究对策，全程领衔和指导规划编制和执行。

方案编制。在现状调查分析的基础上，充分采纳政府、村民等多方意见，共同确定村庄需要解决的发展问题和特色需求，共同研究解决方案和发展方式，结合村庄类型、地域特征、资源禀赋和社会经济发展条件等情况，与试点村总体工作方案和产业规划充分融入和衔接，重点围绕特色田园乡村“特色、田园、乡村”3个核心内涵，编制村庄规划设计方案。

规划设计方案编制过程中要充分听取村委会、村民代表意见，激发村民主人翁意识，变被动接受为主动参与，提高规划设计方案编制质量和可操作性。

成果审批。完成试点村竞争性评述后，形成规划设计成果，成果报送审批前，应在村内公示30日，并经村民会议或者村民代表会议讨论同意。村庄规划由县级自然资源部门组织相关部门进行技术审查后，报县级人民政府审批。规划批准之日起20工作日内，规划成果应通过“上墙、上网”等多种方式公开，加强村民监督。村庄规划批复起30个工作日内，县级自然资源主管部门应逐级汇交规划成果至贵州省自然资源主管部门，叠加到国土空间规划“一张图”上。

规划实施。规划设计方案批准后，各类空间开发利用活动必须严格执行，接受全体村民监督，县级自然资源主管部门和乡镇人民政府应加强村庄建设的监督、评估和检查。

## 2.2工作底图

在第三次国土调查的基础上，按照国土空间调查、规划、用途管制用地海分类表分类要求细化现状调查，统一采用2000国家大地坐标系和1985国家高程基准数据标准，有条件的村庄应采用1：500-1:2000地形图，实现坐标一致、边界吻合、上下贯通。

## 2.3基数转换

村庄规划编制开始阶段，应在制作工作底图基础上，按照国土空间调查、规划、用途管制用地海分类标准，以第三次全国国土调查成果数据为基础，开展基数转换工作，通过直接对应、核实归并、补充调查等方式，将“三调”工作分类转化为村庄规划用地分类（细化到三级类），形成村庄规划的土地利用基数。

# 3规划方案内容及要求

村庄规划方案要实现土地利用规划、城乡规划等有机融合，统筹协调乡村建筑、田园景观、自然风光，保持乡村景观格局，保护农业开敞空间和传统乡村机理，规划要通盘考虑土地利用、基础设施和公共服务、产业发展、住房布局建设、人居环境整治、生态保护和历史文化传承、安全和防灾减灾等因素，全面落实“多规合一”要求，按照管用、能用、好用的原则，统一工作底图和基数，重点落实十方面的内容要求。

## 3.1目标定位

通过问题、目标、民意等多维度分析，充分考虑人口资源环境条件和经济社会发展等要求，围绕乡村振兴战略，按照“五大振兴”和20字总要求，结合县域村庄布局规划确定的村庄类型，以前瞻性发展为引领明确村庄发展方向和发展路径，研究确定村庄发展目标战略和愿景定位，合理预测村庄人口和用地规模，落实和明确上位规划确定的约束性指标和预期性指标。

## 3.2国土空间用地布局

统筹“生产、生活、生态”三生融合的村域空间发展格局，落实上位规划确定的永久基本农田和生态保护红线等底线管控要求，划定村庄建设开发边界，优化调整全域用地布局，明确生态、农业、农村住房、基础设施和公共服务设施、产业发展等村庄用地布局，针对不同用途分区的主导功能，制定相应用途管制要求。

## 3.3生态保护修复和国土综合整治

落实生态保护红线划定成果，延续乡村和自然有机结合的空间关系，明确森林、河湖等生态空间，按照“山水林田湖草”系统保护和修复治理要求，将乡村环境整治与生态景观塑造相结合，提出生态环境修复整治和生态群落保护措施，开展乡村生态景观设计，优化乡村水系、林网、绿道等生态空间格局。

落实上位规划确定的高标准农田建设、耕地提质改造、工矿废弃地复垦利用、其他低效闲置建设用地整理等国土综合整治项目，以及还林还湖还草还湿、污染地块治理等生态保护修复相关项目，明确各类项目的具体任务和实施范围。

## 3.4耕地和永久基本农田保护

落实永久基本农田划定成果和耕地保护任务。统筹安排农、林、牧、副、渔等农业发展空间，全面推动特色山地农业、生态农业、高效农业发展。完善农田水利配套设施布局，保障设施农业和农业产业园区合理发展空间，促进农业转型升级。

## 3.5统筹历史文化传承与保护

突出贵州省多民族文化特色，注重历史文化、地域文化、农耕文化的保护与传承，深入挖掘乡村历史文化传统和乡土文化脉络，落实并划定需要进行保护的各类历史文化保护线，提出历史文化景观整体保护措施，明确历史建筑或传统风貌建筑、历史环境要素、地质遗迹、历史遗存、非物质文化遗产等的保护对象名录和保护措施，加强各类建设的风貌规划和引导，切实保护好村庄的传统选址、格局以及自然田园景观等整体空间形态与环境，提出村庄总体风貌管控要求，明确提出自然环境要素（山水田园、自然景观），空间形态（村庄格局、机理）、道路巷道、公共空间、景观绿化、环境小品等风貌管控措施。

## 3.6基础设施和基本公共服务设施布局

在县域、乡镇域范围内统筹考虑设施共建共享和发展布局，建立全域覆盖、普惠共享、城乡一体的基础设施和公共服务设施网络。以乡村建设行动为指引，以补缺提质增效为重点，通过规划解决人居环境整治项目实施完善、公共服务均等配置、基础设施短板补齐、交通体系优化衔接等发展问题。

公共服务设施规划：按照城乡基本公共服务均等化要求和乡村生活圈理念，结合村庄居民点布局以及村民实际需求，梳理村庄现状缺少及配置不达标的公共服务设施项目，合理配置各类村庄公共服务设施，具体包括村委会、文化礼堂、文化活动场所、健身场地、村卫生所、快递服务、农贸市场、养老服务设施、教育设施等。确定公共服务设施配置内容和建设要求，明确各类设施的规模、布局、标准等。
    道路规划：根据需要因地制宜制定与过境公路衔接的村道规划方案，细化路网布局，明确各类道路等级、走向和用地安排。综合考虑农村实际需要，充分结合公共广场、路边等地，因地制宜规划布局公交站场和停车场地。
    市政设施规划：以安全、经济、方便使用为原则，明确给水、排水、供电、通信、燃气、环卫等市政公用设施布局、规模和建设要求。

## 3.7产业发展布局

规划要结合村庄所在县（市）、乡（镇）整体产业发展策略，立足自然禀赋，梳理挖掘村庄现状产业发展优势和特色，与村庄产业规划充分对接协调，明确特色主导产业发展方向（特色种养、数字农业、加工制造、康养旅游、文化创意等），构建符合村庄自身发展又与县镇关联的差异化、多样化、专业化特色产业体系，规划应合理安排乡村特色产业用地布局，明确产业用地规模、强度等要求，确定经营性建设用地规模和位置，保障产业落地空间和配套设施用地。

为有效推进一二三产业融合，村庄可预留5%的建设用地机动指标，用于保障乡村文旅设施、农村新产业新业态及相关配套的加工车间、交易市场、冷库等规划用地需求。对一时难以明确具体用途的建设用地，可暂不明确规划用地性质，作为“留白用地”。

## 3.8农村住房建设

按照县级空间规划确定的农村居民点布局和建设用地管控要求，严格落实“一户一宅”政策，合理确定村庄宅基地规模和范围，新增宅基地原则上在规划确定的村庄建设边界内相对集中布局。充分考虑当地建筑文化特色和居民生活习惯，因地制宜提出农房住宅规划、翻新改造设计和风貌管控要求。

## 3.9村庄安全和防灾减灾

综合分析村域内地质灾害、洪涝、消防等隐患，落实并划定灾害影响范围和安全防护范围，提出村庄综合防灾减灾的目标以及预防和应对各类灾害危害的措施。

## 3.10近期实施保障。

要充分考虑人口回流、设施共享、分联结合等情况，综合考虑人力、财力、村民需求和实施可操作性， 明确规划时序和重点项目，从产业发展、生态修复整治、文历史化保护、绿化景观、设施配套、旅游服务、住房建设、环境整治等方面建立规划项目库，依据有关标准和项目规模进行资金预算，明确项目名称、空间位置、 建设规模、投资额度、建设主体、建设方式、实施时 间等，实现土地、规模、时序和资金安排。提出土地整理、宅基地管理、村庄保护等相关实施保障措施。

# 4设计方案内容及要求

设计方案围绕“风貌怎么定、环境怎么整、功能怎么改”，重点从建筑设计引导和绿化景观设计引导两个方面来开展。

## 4.1建筑设计引导

清理整治“四拆”：拆除屋顶蓝皮瓦、彩钢棚等影响建筑风貌、存在安全隐患的私搭乱建构筑物。拆除使用不便、卫生环境差的室外简易厕所。拆除影响群众生命安全、风貌较差的遗弃危房或荒废危房。依法拆除违法占用基本农田的农房。

一分三净五改：一分是指室内功能合理划分。针对农村房屋大通间、功能混杂、环境杂乱、私密性不足等现象，对农房室内空间进行功能划分，满足现代生产生活需求，实现生活流线组织合理。三净是指室内地面、墙面、顶面干净。针对农房起灰扬土，环境卫生较差；反光不足，居住光环境较差；质感粗糙，居住体验较差等现象，提出“三净”工程。实现室内平整干净、清新明亮。五改是指改厨、改厕、改圈、改电、通风采光改造。针对厨房布局不合理、设施不全、烟气排放条件差；室外简易户厕使用不便、影响风貌，空间狭小，无法满足淋浴等需求，粪污收集处理不规范，卫生条件较差；圈舍畜禽与人生活空间、流线发生交叉；室内电线乱搭，裸露铺设；电线型号小，接头不规范；插座、电器使用不规范；火灾、触电隐患大；室内通风采光不足，存在黑房间，窗户小，室内阴暗等现象，提出“五改”工程，提升室内设施短板。

确定风貌定位：在村庄规划确定的村庄整体风貌基础上，从地域自然特征、民族文化特征和历史文化特征3个方面认真挖掘研究本地区文化特色，注重有机更新和渐进改造，打造个性鲜明的农房风貌，建筑材料和建筑形式要反映本土特性，体现因地制宜设计。

开展建筑设计：要因地制宜，重视对传统民俗文化的继承和利用，尽可能运用乡土材料，使用乡村工匠，保持乡土味道，体现乡土特色。充分考虑农业生产和农民生活习惯的要求，做到“经济实用、就地取材、错落有致、美观大方”，屋面宜平改坡，与山水形态呼应，也可采用增加深色挑檐、批檐或屋顶绿化方式，强化农房轮廓和空间层次，应提出现状农房、庭院整治改造措施，并对村民自建房屋的风格、色彩、高度、层数等进行引导。

## 4.2绿化景观设计引导

开展“两清”：清理杂物垃圾。清理房前屋后和侵占公共空间的杂物垃圾，规范堆放，营造干净整洁的环境。清理完了，利用清理完的房前屋后的闲置场地建设小广场、小游园等公共空间，优先配置老年人休憩设施，满足村民文化活动、邻里交往需求。清理污水、臭水。村内河道严禁污水排入，塑造优美宜居的亲水空间；污水进行集中或联户收集处理，管网不漏；黑水臭水进行生态整治，有条件形成活水，或种植水生植物等，净化水质，建成亲水休闲空间。

建设“三园”：建设菜园、果园、花园，因地制宜设置休闲、晾场、储藏、堆放、畜禽栅圈及蔬菜、果树、花卉种植等区域，避免城市化园林景观；丰富村庄色彩，掩映施工粗糙、线条单一等缺点。要留住乡土味道，四季蔬菜满园，瓜果飘香，实现村在景中，景在村中，房在园中，人在绿中，突出乡村风貌特色，打造幸福美好的自然生活空间。

绿化景观设计：充分考虑村庄与自然的有机融合，提出村庄环境绿化美化的措施，确定本土绿化植物种类，提出沟渠水塘、院门山墙、堤坝桥涵、石阶铺地、码头驳岸等的整治设计方案；对村庄山水田园环境、公共活动空间、主要街巷等重要节点进行景观设计。
   环境小品设计：对村庄场地铺装、围栏、花坛、园灯、座椅、雕塑、宣传栏、废物箱等进行规划设计。

## 4.3设计管控要求

数字化设计。有条件的村庄可以VIM（village Information Modeling）方式建立村庄信息模型，开展数字化设计。充分利用可视化、仿真性、一体化等特点，与村民进行高效沟通，提高设计效率和建设管理精准度。

全过程跟踪。乡村设计师全程跟踪建设过程，保障设计方案落实实施，对材料施工工艺进行现场指导，确保建设不走样；跟村民做好沟通，有调整的要乡村规划师确定签字。

乡村微改造。以“织补”、“修复”等微改造手法进行宜居农房建设，灵活运用在建筑改造、庭院改造、公共空间和基础设施改造当中，避免“磊大户”、“造盆景”、“城市化”，脱离农村实际，避免“大拆大建”、“管工程不管意境” 等建设性破坏，避免一说改造就“穿衣戴帽”，重“面子”、轻“里子”。

# 5成果要求

规划设计方案成果应简明扼要，通俗易懂，便于实施。鼓励以前图后则、图文并茂等形式，形成简明扼要、通俗易懂的规划成果。根据不同规划类型，形成不同的规划成果。

## 5.1评述版方案要求

“评述版”方案以PPT形式，图文并茂表达村庄规划思路和设计方案。

## 5.2村民版成果要求

“村民版”成果进一步简化，用村民看得懂、能理解的文字、图表来表达规划核心内容，形成“一图一则一表” 即村庄建设规划图、近期实施重点项目表和村庄管制规则的简化形式，向村民讲解和征求意见。

## 5.3报批版成果要求

“报审版"成果由文本、管制规则、图件、附表和数据库组成，完整表达相应的内容，用于部门审查、政 府审批，实现与国土空间规划的“一张图”管控。

规划文本。规划文本应符合本导则要求，内容言简意赅。强制性内容应当以黑体加粗标注。

管制规则。包括村庄各类国土空间管制要求、农房建设管理、村容村貌提升、乡风文明建设、乡村治理措施等内容。管制规则的重点是对生态空间、农业空间、建设空间、历史文化传承和保护空间及其他需管制空间提出管控要求和措施。如实反映村庄规划中关于各类空间及其管制要求、约束性指标、村庄风貌、产业引导等内容。

图件。必备图件至少包括村域综合现状图、村域综合规划图、村庄居民点建设规划图、村庄规划设计方案图。可结合村庄规划管理实际需要和编制内容深度，适当增加相关可选图件，并注重加强图纸美化表达，突出规划管控内容。

附表。包括规划指标表、国土空间用途结构调整表、近期实施重点项目表。

数据库。有关内容应符合本导则附录要求。

# 6附则

6.1本导则自发布之日起执行。

6.2 本导则执行中具体问题由贵州省自然资源厅和贵州省住房和城乡建设厅负责解释。